Муниципальное образовательное учреждение

Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа

Уренского муниципального  района Нижегородской области

__________________________________________________________________                                     Приказ

05.11.2010 г.                                                                                    №63/5

О создании рабочей группы

по обеспечению перехода

школы на ФГОС НОО

В соответствии с приказом по школе от 05.11.2010 г. №63/4  «О переходе школы на обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования», на основании решения Педагогического Совета от 05.11.2010г.     протокол №02

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать рабочую группу для обеспечения перехода школы на ФГОС НОО в следующем составе:

1.1. Руководитель группы:

Гаврилова Т.Б. – зам. директора по  УВР.

1.2.  Члены группы:

Мартюшина Н.Е.- зам. директора по ВР

Куликова Н.А.- учитель начальных классов,  информатики

Храмцова Л.С.- учитель начальных классов

Шумилин А.А.- учитель физической культуры

Смирнова В.М.- учитель начальных классов

Селезнёва Н.В.- куратор по духовно-нравственному воспитанию

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы ____________________________Н.Г.Соколова

Муниципальное образовательное учреждение

Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа

Уренского муниципального  района Нижегородской области

__________________________________________________________________                                     Приказ

05.11.2010 г.                                                                                    № 63/4

О переходе школы на обучение

по федеральному государственному

образовательному стандарту

начального общего образования

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009, рег.№17785

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Осуществить переход школы на обучение по ФГОС НОО с 01 сентября 2011 года.

2. При внедрении ФГОС НОО руководствоваться нормативно-правовыми документами (Приложение №01)

3.Осуществить поэтапное внедрение ФГОС НОО:

(Приложение №2 «План мероприятий МОУ Б.Терсенской СОШ по переходу на ФГОС НОО»)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы ____________________________Н.Г.Соколова

Приложение № 01 к приказу

от 05.11.2010г.№63/4

Нормативно-правовые документы

- Закон об образовании от 10_07_1992 N 3266-1 (ред_ от 17_06_2010) .-Ст. 29,41.

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г.

- Основные направления  деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года.

- Приоритетный национальный проект «Образование» на 2009-2012 годы.

- Федеральная целевая программа развития образования на 2006 - 2010 годы. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2005 г. № 803

- Ведомственная целевая программа «Развитие образования в Нижегородской области на 2011-2013 годы».Утверждена приказом Министерства образования Нижегородской области от 7 сентября 2010 года № 1009.

- Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта".

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854)

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

- Письмо департамента государственной политики в сфере образования «О Перечне учебного и компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417;

- СанПиН 2.4.2 -10 «Гигиенические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» (Проект)

- СанПиН 42-125-4216-86 «Санитарно-гигиенические правила и нормы по организации обучения детей с шестилетнего возраста».

- СанПиН 2.4.7.1166-02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования».

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

- СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы».

Приложение № 02 к приказу

от 05.11.2010г.№63/4

План мероприятий МОУ Б.Терсенской СОШ по переходу на ФГОС НОО

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Материальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Создание рабочей группы | ноябрь 2010г | Соколова Н.Г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ | ноябрь 2010г | Соколова Н.Г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| Семинары «Содержание и технология введения ФГОС НОО» «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС НОО» | Ноябрь 2010г | Гаврилова Т.Б. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО | Протокол мероприятия, результаты анкетирования |
| Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО | Декабрь 2010 | Гаврилова Т.Б. | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Наличие справки |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | ноябрь 2010г | Соколова Н.Г. | Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС |  |
| Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Ноябрь 2010г | Соколова Н.Г. | План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы. | Наличие утверждённого плана |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2010г – март 2011г | Гаврилова Т.Б. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Наличие справки |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года ноябрь 2010г – март 2011г | Гаврилова Т.Б. Сафонова В.В. | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие материалов исследования, заявок педагогов на УМК, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Март 2011г | Гаврилова Т.Б. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО | Аналитическая справка |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | В течение года | Соколова Н.Г. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы | Протокол заседания органа государственно-общественного управления образовательного учреждения, на котором принято решение, заверенный (согласованный) учредителем. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Март 2011г | Гаврилова Т.Б. Мартюшина Н.Е. |  | Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Март 2011гг | Гаврилова Т.Б. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ | Результаты анкетирования, опроса работников ОУ |
| Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | Май-июнь 2011 | Гаврилова Т.Б. | Создание моделей образовательного процесса в начальной школе | Наличие аналитической справки |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | В течение года | Соколова Н.Г. | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС | Протоколы заседаний рабочей группы |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий | В течение года | Гаврилова Т.Б. | Создание основной образовательной программы | Наличие ООП НОО |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Май-август 2011 | Мартюшина Н.Е. Ломоносова Н.И. | Создание программ внеурочной деятельности ОУ | Наличие социального заказа на направления и виды внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | ноябрь 2010 Ежегодно | Гаврилова Т.Б. Гаврилова Т.Б. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО Аналитическая информация по профзатруднениям |
| Изучение в педколлективах базовых документов ФГОС | Ноябрь-декабрь 2010г | Гаврилова Т.Б. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ | Протоколы работы групп |
| Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март-май 2011г | Гаврилова Т.Б. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО | Наличие рабочих программ |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | Гаврилова Т.Б. | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анализа анкетирования педагогов |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март- апрель 2011г. | Гаврилова Т.Б. | Разработка образовательного плана школы | Наличие БОПа ОУ |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов | 2010-2013гг | Мартюшина Н.Е. | Формирование банка опыта педагогов | Протоколы мероприятий |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО |
| Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе информационного пространства учителей начальных классов» Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение года | Гаврилова Т.Б. Жуков Ф.А. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Соколова Н.Г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Оформленный стенд Протоколы родительских собраний Выпущенные буклеты, листовки |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Май-сентябрь ежегодно | Жуков Ф.А. |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе | Ноябрь-декабрь 2010 | Соколова Н.Г. | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО | Проект бюджета на 2011г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь-февраль 2011г | Соколова Н.Г. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август 2011г | Соколова Н.Г. | Создание комфортного школьного пространства | Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО |

Муниципальное образовательное учреждение

Б.Терсенская средняя общеобразовательная школа

Уренского муниципального  района Нижегородской области

__________________________________________________________________                                     Приказ

05.11.2010 г.                                                                                    № 63/6

О разработке ООП ННО

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009, рег.№17785, приказа школы от 27.10.2010г.   №62  «О переходе школы на обучение  по Федеральному государственному образовательному стандарту  начального общего образования» и на основании решения Педагогического Совета школы от 05.11.2010 г.протокол № 02

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Рабочей группе по обеспечению перехода школы на ФГОС ППО до 01.03.2011 года разработать ООП ННО.

2.В структуру ООП ННО включить следующие разделы:

2.1. Пояснительная записка

2.2.Планируемые результаты освоения ООП ННО

2.3.Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования.

2.4.Программа учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана:

-Русский язык

-Литературное чтение

-Иностранный язык

--Основы духовно-нравственной культуры народов России

-Музыка

-Изобразительное искусство

-Технология

-Физическая культура

2.5.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

2.6.Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

2.7.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.

3. Назначить ответственных  за разработку разделов Программы (Приложение №01)

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы ____________________________Н.Г.Соколова

ПРИЛОЖЕНИЕ №01

к приказу от 05.11.2010г.№63/6

| Раздел программы | Ответственные |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | Гаврилова Т.Б.-зам. директора по УВР |
| Планируемые результаты освоения ООП ННО | Куликова Н.А., Храмцова Л.С., Смирнова В.М.- учителя начальных классов |
| Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся на ступени начального общего образования. | Куликова Н.А., Храмцова Л.С., Смирнова В.М.- учителя начальных классов |
| Программа учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана: -Русский язык -Литературное чтение -Иностранный язык --Основы духовно-нравственной культуры народов России -Музыка -Изобразительное искусство -Технология -Физическая культура | Куликова Н.А., Храмцова Л.С., Смирнова В.М.- учителя начальных классов Куликова Н.А., Храмцова Л.С., Смирнова В.М.- учителя начальных классов Гаврилова Т.Б.- учитель английского языка Селезнёва Н.В.- куратор по духовно-нравственному воспитанию Куликова Н.А., Храмцова Л.С., Смирнова В.М.- учителя начальных классов Куликова Н.А., Храмцова Л.С., Смирнова В.М.- учителя начальных классов Куликова Н.А., Храмцова Л.С., Смирнова В.М.- учителя начальных классов Шумилин А.А.- учитель физической культуры |
| Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | Селезнёва Н.В.- куратор по духовно-нравственному воспитанию |
| Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Мартюшина Н.Е.- зам. директора по ВР |
| Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО | Мартюшина Н.Е.- зам. директора по ВР |